## Slide 1
Moderniser la collecte des déchets
Un défi pour Strasbourg
Présentation du 11 février 2025

## Slide 2
SOMMAIRE
  Le projet
  Périmètre de l'Intégration
  Méthodologie
  Réglementation
  Calendrier
  Identification des risques
  Évolutions possibles

## Slide 3
Ville de Strasbourg & Eurométropole
Digitalisation du système de collecte des déchets
App pour résidents
Capteurs sur poubelles
Suivi GPS des camions
App pour gestion des équipes
Périmètre du projet
3

## Slide 4
Améliorer l'efficacité de la collecte
Objectifs Initiaux
Réduire l'empreinte écologique
Accroître la satisfaction des citoyens
4

## Slide 5
habitants
tonnes de déchets ménagers collectées et traitées en 2020
de déchets ménagers recyclés
Métadonnées sur la Ville de Strasbourg
5
Article du site strasbourg.eu
227 545
300 000
28 quartiers
25,64 %

## Slide 6
Périmètre de l'Intégration
Préparation au changement
Accompagnement des résidents et employés
Suivi, support & optimisation
6

## Slide 7
Méthodologie retenue
A
D
K
A
R
Awareness
Desire
Knowledge
Ability
Reinforcement
7

## Slide 8
Awareness
Desire
Faire comprendre les raisons et bénéfices du changement pour réduire les réticences.
Obtenir l’adhésion et l’implication des parties prenantes.
Ateliers de sensibilisation, diffusion d’informations, publicité sur les objectifs et bénéfices du projet.
Témoignages de collaborateurs engagés, messages ciblés, reconnaissance des personnes favorables
Plan d’action
8

## Slide 9
Plan d’action
Knowledge
Ability
Assurer que les utilisateurs disposent des compétences requises.
Sessions de formation, documentation, ateliers.
Assister les utilisateurs dans la mise en oeuvre des nouvelles pratiques.
Création d’une ligne de support, assistance technique.
9

## Slide 10
Reinforcement
Plan d’action
Intégrer les nouveaux processus de manière durable dans les pratiques quotidiennes.
Enquêtes de satisfaction, ajustements continus, suivi régulier.
10

## Slide 11
Cadre Réglementaire Européen
11
Directive-Cadre sur les Déchets (2008/98/CE)
Directive-Cadre sur les Déchets (2008/98/CE)
Cadre juridique européen pour la gestion des déchets.
Déchet, Valorisation, Élimination.
Gestion sans danger pour la santé humaine et l’environnement.
Recyclage et la réduction des déchets à la source.

## Slide 12
Cadre Réglementaire Européen
12
Directive Européenne sur l’Accessibilité (2019/882/UE)
Directive Européenne sur l’Accessibilité (2019/882/UE)
Améliorer l’accès des personnes handicapées aux services numériques.
Exige que les sites web et applications mobiles soient accessibles.
Mise en œuvre obligatoire par les États membres d’ici juin 2025.
Normes d’Accessibilité pour la Formation des Personnes Handicapées
Normes d’Accessibilité pour la Formation des Personnes Handicapées
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) pour les contenus numériques.
Norme EN 301 549 impose des sous-titres, descriptions audio et contrastes élevés.
Loi française de 2005 impose l’accessibilité dans les formations publiques et privées.
Directive européenne sur l’accessibilité numérique (Directive 2016/2102)

## Slide 13
Calendrier de mise en œuvre
1. Sensibilisation des parties prenantes (21 oct. - 3 nov. 2024)
Réunions pour informer sur les changements et bénéfice
2. Identification des leaders d’opinion (4 - 8 nov. 2024)
Sélection d’ambassadeurs pour accompagner les équipes.
3. Développement des supports de communication (11 - 22 nov. 2024)
Création de brochures, affiches, guides pour sensibiliser les utilisateurs.
4. Première revue (Pré-implémentation) (2 - 6 déc. 2024)
Évaluation de la préparation des parties prenantes.
5. Formation des équipes (3 - 17 déc. 2024)
Formations sur les nouveaux outils et processus.
6. Mise en place de la ligne de support (18 déc. 2024 - 5 janv. 2025)
Support actif pendant la période critique.
7. Seconde revue (Pendant implémentation) (6 - 15 janv. 2025)
Suivi des retours utilisateurs et ajustements selon leurs besoins.
8. Troisième revue (Post-implémentation) (1er - 15 février 2025)
Évaluation de l'adhésion et ajustement des processus.
9. Intégration durable du changement (16 février- 15 juin 2025)
Renforcement et intégration des outils dans la culture local
13

## Slide 14
Identification des risques
14
Risques identifiés
  Résistance au changement : Adoption inégale des nouvelles technologies
  Problèmes techniques : Maintenance des capteurs et stabilité des systèmes
  Engagement citoyen : Participation réduite aux signalements
  Coûts de maintenance : Augmentation des dépenses imprévues
  Problèmes environnementaux : Impact réel sur la réduction des déchets
Stratégies d’atténuation
  Formation continue et support aux utilisateurs
  Maintenance proactive des capteurs et applications
  Campagnes de sensibilisation renforcées
  Surveillance du budget et recherche de subventions
  Collecte et analyse des données pour ajustements

## Slide 15
Élément | Coût estimé (€)
Évaluation des missions | 2 000
Ateliers et campagnes de sensibilisation | 4 500
Développement de supports de formation | 3 000
Sessions de formation | 7 000
Ligne de support temporaire | 5 000
Enquêtes de satisfaction et ajustements | 7 500
Total | 29 000
Budget et risques financiers
15
Gestion des risques financiers
Optimisation des formations avec supports numériques
Extension de l’utilisation des capteurs pour amortir les coûts
Surveillance des coûts de maintenance et ajustements si nécessaire
Recherche de financements supplémentaires

## Slide 16
Scénarios Possibles
16
Échec
Réussite
Impacts Positifs
Réduction des déchets incinérés
Amélioration de la qualité de l'air
Ville plus propre
Satisfaction accrue des résidents
Risques Potentiels
Adoption inégale des nouvelles technologies
Coûts de maintenance élevés
Célébration du Succès
Organisation d'un gala avec les parties prenantes
Reconnaissance des contributions clés
Impacts Négatifs
Augmentation des déchets non traités
Pollution accrue
Insatisfaction générale
Dégradation de l'image de la ville
Stratégies de Redressement
Analyse des causes de l'échec
Renforcement des campagnes de sensibilisation
Amélioration des formations

## Slide 17
Conclusion & Actions Futures
Rapport d'adoption interne
Synthèse des points clés abordés
Les succès observés jusqu'à présent
Adoption progressive (16% ayant un compte)
Réduction des trajets (- 134 kg de CO₂)
+12% de popularité de Jeanne Barseghian
Les risques à surveiller
Résistance au changement
Besoin de formation continue
L’importance du suivi et de l’amélioration continue
Nos priorités pour la suite
Poursuivre l'accompagnement des citoyens et des agents.
Analyser les données collectées pour ajuster les stratégies.
Assurer un suivi des indicateurs environnementaux et économiques.
Planifier les prochaines évolutions du projet.
17
1 mois

## Slide 18
Questions & Réponses